## Foglio1
Attività | Membri | Inizio | Giorni | Fine | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì
Analisi progetto | Gabanella-Visentin | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-15
simulaiotdata.py | Gabanella-Visentin | 2026-01-15 | 5 | 2026-01-19
Debug codice | Gabanella-Visentin | 2026-01-19 | 2 | 2026-01-20
Commenti | Visentin | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-20
diagramma di gantt | Gabanella | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21
Attività | Membri | Inizio | Giorni | Fine | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato
Analisi progetto | Gabanella-Visentin | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-22
dc.py | Gabanella-Visentin | 2026-01-22 | 7 | 2026-01-28
iotgawda.py | Gabanella-Visentin | 2026-01-22 | 8 | 2026-01-29
Debug codice | Gabanella-Visentin | 2026-01-28 | 3 | 2026-01-30
Commenti | Visentin | 2026-01-29 | 2 | 2026-01-30
diagramma di gantt | Gabanella | 2026-01-31 | 1 | 2026-01-31
Attività | Membri | Inizio | Giorni | Fine | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[5 empty] | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato
Analisi progetto | Gabanella-Visentin | 2026-02-19 | 1 | 2026-02-19
iotgawda.py | Gabanella-Visentin | 2026-02-19 | 7 | 2026-02-25
dc.py | Gabanella-Visentin | 2026-02-20 | 7 | 2026-01-26
wifidc.py | Gabanella-Visentin | 2026-02-21 | 7 | 2026-02-27
Debug codice | Gabanella-Visentin | 2026-02-27 | 2 | 2026-02-28
Commenti | Visentin | 2026-02-27 | 2 | 2026-02-28
diagramma di gantt | Gabanella | 2026-02-28 | 1 | 2026-02-28
Attività | Membri | Inizio | Giorni | Fine | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | domenica | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato
Analisi progetto | Gabanella-Visentin | 2026-03-19 | 2 | 2026-03-20
iotgawda.py | Gabanella-Visentin | 2026-03-21 | 11 | 2026-04-01
archivia_iotp.py | Gabanella-Visentin | 2026-03-22 | 11 | 2026-04-08
Debug codice | Gabanella-Visentin | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-10
Commenti | Visentin | 2026-04-08 | 4 | 2026-04-11
diagramma di gantt | Gabanella | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-11